

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI

PRÓ-REITORIA DE ENSINO

COORDENADORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

PLANO DE MELHORIAS DO CURSO DE LICENCIATURA INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA

JUAZEIRO DO NORTE

2018

O plano de melhorias é feito com base no diagnóstico, seguindo a mesma dinâmica de analisar com base no indicador de excelência dos cursos de graduação, este elaborado conforme o instrumento de avaliação dos cursos de graduação do Inep/MEC. Ressalta-se o apoio da coordenação do curso. A equipe da PROGRAD que realizou o trabalho: Ivanildo Lopes, Paulo Cajazeira e Rodolfo Jakov. Deseja-se um excelente trabalho.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Ação de melhoria | Responsável | Período |
| 1. Site do curso | Ação 1: atualizar a página do curso no portal UFCA (até o site ser criado).  Ação 2: Criação do site do curso conforme as normas da portaria 23 de 2017 (art. 99). | Curso de LI  Curso de LI / PROGRAD / DTI | Março de 2019  Setembro de 2019 |
| 2. Estrutura Física | Ação 1: Melhorar a infraestrutura geral das salas de aulas e laboratórios.  Ação 2: Melhorar a ventilação e limpeza dos laboratórios. | Curso de LI  Curso de LI | Março de 2019  Março de 2019 |
| 3. Sala adequada da coordenação | Ação 1: Disponibilizar um espaço para a coordenação do curso com estrutura física e tecnológica adequada. | Curso de LI | Abril de 2019 |
| 4. Horário de atendimento discente | Ação 1: Disponibilizar um horário fixo em local visível, para atendimento compatível com a demanda existente. | Curso de LI | Abril de 2019 |
| 5. Evasão e Retenção | Ação 1: Acompanhar os índices de evasão do curso semestre a semestre.  Ação 2: Diagnosticar as causas e os motivos do desinteresse e desmotivação do estudante.  Ação 3: Fazer contato com estudantes evadidos para identificar e registrar os motivos da evasão.  Ação 4: Confeccionar um plano de ações para combater a evasão e a retenção dos alunos. | Curso de LI  Curso de LI  Curso de LI  Curso de LI | Julho de 2019  Agosto de 2019  Setembro de 2019  Outubro de 2019 |